# 一、变更内容描述

变更原因：

用户需求变更：原系统设计为企业月报模式（每月填报一次），经与用户方确认，一季度（1月、2月、3月）需改为半月报模式（即每月填报两次，分别针对上半旬和下半旬数据），其余月份仍按整月报执行。此外，所有功能模块变更均需填写变更申请单，最终提交前须完成变更单审批流程。

变更内容：

1. 报表填报频率调整（WBS 3.2.3.4）：

(1) 1月、2月、3月：改为半月报模式，每半月填报一次数据，每自然月需填报2次

(2) 4月至12月：维持整月报模式，每自然月填报1次

(3) 系统需自动识别当前所处月份，对1/2/3月切换为半月填报入口，对4-12月切换为整月填报入口

2. 半月报数据独立性：

(1) 上半月和下半月的数据独立存储、独立提交

(2) 半月报的报表编号规则需重新定义（如：ENT-2026-01-A为1月上半月，ENT-2026-01-B为1月下半月）

3. 变更管理要求：

(1) 新增[变更申请单]审批流程，覆盖所有功能模块的变更

(2) 变更申请单需经CCB（变更控制委员会）审批后方可实施

(3) 最终软件上交前，变更单需全部完成审批并归档

变更前后对比：

变更前：

- 填报频率：全年12个月均为整月报，每月填报1次

- 变更管理：无常规模板，变更流程不明确

变更后：

- 填报频率：1/2/3月为半月报（每月2次），4-12月为整月报（每月1次）

- 半月判断规则：上半月（1-15日）填报上半月数据；下半月（16-31日）填报下半月数据

- 变更管理：建立变更申请单审批流程，覆盖所有功能模块变更

- 最终提交：所有变更单须经CCB审批完成方可提交

# 二、影响分析

| 影响维度 | 影响描述 | 量化影响 |
| --- | --- | --- |
| 进度影响 | WBS 3.2.3.4半月报开发任务工期增加2人天；前后端测试任务各增加1人天；总工期增加约4人天 | +4人天 |
| 成本影响 | 新增工作量约4人天（按800元/人天计），增加直接成本约3,200元；管理费（20%）、利润（10%）、税金（6%）按比例联动增加 | +约4,224元 |
| 质量影响 | 半月报数据独立性要求增加边界测试用例；变更单审批流程完善了质量管理文档体系，整体质量正向提升 | 正向提升 |
| 范围影响 | 新增半月报模式开发任务；新增变更管理流程；WBS 3.2.3.4从1人天调整为3人天 | 范围扩大 |

# 三、审批意见

| 审批角色 | 审批意见 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置管理员 | □同意 □不同意 □需进一步评估 |  |  |
| CCB成员 | □同意 □不同意 □需进一步评估 |  |  |
| CCB主席 | □同意 □不同意 □需进一步评估 |  |  |

# 四、变更实施

实施人：______________________        实施日期：____________        期望完成日期：2026年4月15日

实施结果描述：

# 五、变更验证

验证人：______________________        验证日期：____________

验证结果：□通过    □未通过

验证说明：

# 六、基线更新

更新基线编号：BL-001（需求基线）、BL-002（设计基线）、BL-003（计划基线）

新基线版本：CB-003

配置管理员签字：______________________        日期：____________