# 一、变更内容描述

变更原因：

用户需求扩展：原系统仅支持PC端Web操作（浏览器访问），为满足用户方移动办公需求，需在现有Web系统基础上，新增手机端（移动Web/H5）支持，使企业上报、市级审核、省级审批等核心功能均可在手机浏览器中正常运行。项目整体工期相应延长两周。

变更内容：

1. 新增手机端适配功能（WBS 3.5）：

(1) 企业端：手机端填报入口、数据提交、报表查询

(2) 市级端：手机端待审核列表、审核操作（通过/退回）、审核意见填写

(3) 省级端：手机端待审批列表、审批操作（批准/驳回）、审批意见填写

2. 移动端技术方案：

(1) 采用响应式设计（Responsive Web Design），复用现有Web前端代码

(2) 适配主流移动端屏幕尺寸（320px-414px宽度范围）

(3) 优化触控交互：按钮尺寸不小于44x44px，下拉刷新，表单简化

(4) 无需安装App，直接通过手机浏览器访问现有URL

3. 项目工期调整：

(1) 原计划工期：2个月（2026年3月2日-2026年4月26日）

(2) 调整后工期：2个月+2周（2026年3月2日-2026年5月10日）

(3) 新增2周主要用于：移动端适配开发（3天）、移动端测试（2天）、联调与回归测试（2天）、缓冲（1天）

变更前后对比：

变更前：

- 支持平台：仅PC端Web浏览器

- 项目工期：2个月（截止2026年4月26日）

- 用户移动办公：不支持

变更后：

- 支持平台：PC端Web + 移动端H5（手机浏览器）

- 项目工期：2个月+2周（截止2026年5月10日）

- 企业上报：手机端支持填报、提交、查询

- 市级审核：手机端支持审核通过/退回

- 省级审批：手机端支持审批批准/驳回

# 二、影响分析

| 影响维度 | 影响描述 | 量化影响 |
| --- | --- | --- |
| 进度影响 | 项目整体工期从40个工作日增加至50个工作日（+2周/10个工作日）；关键路径末端增加移动端测试活动；整体延期至2026年5月10日 | +10个工作日 |
| 成本影响 | 新增移动端开发3人天、测试2人天、联调2人天、缓冲1人天，共8人天（按800元/人天计）；管理费（20%）、利润（10%）、风险储备金（15%）、税金（6%）按比例联动增加 | +约10,579元 |
| 质量影响 | 移动端适配需额外测试主流机型（iOS Safari/Android Chrome）；响应式设计有助于提升整体前端代码质量 | 需增加移动端测试 |
| 范围影响 | 新增WBS 3.5（移动端适配）；影响范围：前端所有页面（企业端、市级端、省级端）；原有Web功能不受影响 | 范围扩大 |

# 三、审批意见

| 审批角色 | 审批意见 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置管理员 | □同意 □不同意 □需进一步评估 |  |  |
| CCB成员 | □同意 □不同意 □需进一步评估 |  |  |
| CCB主席 | □同意 □不同意 □需进一步评估 |  |  |

# 四、变更实施

实施人：______________________        实施日期：____________        期望完成日期：2026年5月10日

实施结果描述：

# 五、变更验证

验证人：______________________        验证日期：____________

验证结果：□通过    □未通过

验证说明：

# 六、基线更新

更新基线编号：BL-001（需求基线）、BL-002（设计基线）、BL-003（计划基线）、CB-003（成本基线）

新基线版本：CB-004

配置管理员签字：______________________        日期：____________